## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Chuẩn bị:
Khởi tạo dự án Git | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 100% | Lê Văn Tòng | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 100%
Tải ảnh từ web mẫu | 2021-10-01 | 2021-10-03 | 100% | Lê Thanh Duy | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 100%
Làm nội dung:
Header (Navbar) | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100% | Lê Thanh Duy | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 100% | Hứa Vĩ Tân | Bao gồm cả nút Dark Mode
Banner carousel | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100% | Lê Thanh Duy | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 100% | Hứa Vĩ Tân
About Us | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100% | Lê Thanh Duy | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 100% | Hứa Vĩ Tân
Features | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100% | Lê Thanh Duy | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 100% | Hứa Vĩ Tân | (phần EVERY DAY BRINGS NEW CHALLENGES...)
Our Services | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100% | Hứa Vĩ Tân | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 100% | Lê Văn Tòng
Our Galery | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100% | Hứa Vĩ Tân | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 100% | Lê Văn Tòng
Progress | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100% | Hứa Vĩ Tân | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 100% | Lê Văn Tòng
Company logo | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100% | Hứa Vĩ Tân | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 100% | Lê Văn Tòng
Testimonical | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100% | Lê Văn Tòng | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 100% | Lê Thanh Duy
Blogs | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100% | Lê Văn Tòng | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 100% | Lê Thanh Duy
Subscribe | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100% | Lê Văn Tòng | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 100% | Lê Thanh Duy
Footer | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100% | Lê Văn Tòng | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 100% | Lê Thanh Duy | (kèm nút back to top + Phần Copyright)
Test chéo:
Duy test phần của Tòng | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100% | Lê Văn Tòng | 2021-05-14 | 2021-10-15 | 100% | Lê Thanh Duy
Tòng test phần của Tân | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100% | Hứa Vĩ Tân | 2021-05-14 | 2021-10-15 | 100% | Lê Văn Tòng
Tân test phần của Duy | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 100% | Lê Thanh Duy | 2021-05-14 | 2021-10-15 | 100% | Hứa Vĩ Tân

## Sheet2
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Chuẩn bị:
Khởi tạo dự án Git | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 100% | Lê Văn Tòng |  | 2021-10-01
Tải ảnh từ web mẫu | 2021-10-01 | 2021-10-03 | 100% | Lê Thanh Duy |  | 2021-10-03
Làm nội dung:
Header (Navbar) | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 80% | Lê Thanh Duy |  |  | 0% | Hứa Vĩ Tân | Bao gồm cả nút Dark Mode
Banner carousel | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 80% | Lê Thanh Duy |  |  | 0% | Hứa Vĩ Tân
About Us | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 80% | Lê Thanh Duy |  |  | 0% | Hứa Vĩ Tân
Features | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 80% | Lê Thanh Duy |  |  | 0% | Hứa Vĩ Tân | (phần EVERY DAY BRINGS NEW CHALLENGES...)
Our Services | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 30% | Hứa Vĩ Tân |  |  | 0% | Lê Văn Tòng
Our Galery | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 30% | Hứa Vĩ Tân |  |  | 0% | Lê Văn Tòng
Progress | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 30% | Hứa Vĩ Tân |  |  | 0% | Lê Văn Tòng
Company logo | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 30% | Hứa Vĩ Tân |  |  | 0% | Lê Văn Tòng
Testimonical | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 90% | Lê Văn Tòng |  |  | 0% | Lê Thanh Duy
Blogs | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 90% | Lê Văn Tòng |  |  | 0% | Lê Thanh Duy
Subscribe | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 90% | Lê Văn Tòng |  |  | 0% | Lê Thanh Duy
Footer | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 90% | Lê Văn Tòng |  |  | 0% | Lê Thanh Duy | (kèm nút back to top + Phần Copyright)
Test chéo:
Duy test phần của Tòng | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 0% | Lê Văn Tòng |  |  | 0% | Lê Thanh Duy
Tòng test phần của Tân | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 0% | Hứa Vĩ Tân |  |  | 0% | Lê Văn Tòng
Tân test phần của Duy | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 0% | Lê Thanh Duy |  |  | 0% | Hứa Vĩ Tân